Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №15

(МКДОУ д/с №15)

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **22.05.2023** | **п. Дубовка** | **№ 18-д** |

**Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детском саду № 15 (МКДОУ д/с № 15), реализующем программу дошкольного образования, с 1 сентября 2023 года**

На основании Федерального закона от 24.12.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»,Письма Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-350 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования), Приказа министерства образования Тульской области от 19.05.2023 №976 «Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, расположенных на территории Тульской области, с 1 сентября 2023 года, в целях введения федеральной образовательной программы дошкольного образования в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детском саду № 15 (МКДОУ д/с № 15), реализующем программу дошкольного образования, на основании Положения о министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, приказываю:

1. Разработать план-график комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО, предусмотрев в них мероприятия по организационно-управленческому, нормативному, кадровому, методическому и материально-техническому обеспечению введения ФОП ДО.
2. Внести изменения в локальные нормативные акты образовательной организации в соответствие с требованиями ФОП ДО.
3. Разработать образовательную программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и ФОП ДО в срок до 01.07.2023.
4. Обеспечить в обязательном порядке введение ФОП ДО с 01.09.2023 для воспитанников МКДОУ д/с № 15.
5. Обеспечить выполнение требований ФОП ДО: «содержание и планируемые результаты разработанной образовательной программы должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральной образовательной программы дошкольного образования».
6. Обеспечить участие педагогических работников МКДОУ д/с № 15 в просветительских мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам реализации ФОП ДО.
7. Организовать повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО во взаимодействии с ГОУ ДПО «ИПК и ППРО ТО» или иными организациями, реализующими программы, вошедшими в федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования.
8. Ознакомить родителей (законных представителей) с ФОП ДО, локальными актами, определяющими её введение в срок до 30.08.2023.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
10. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Заведующий Евдокимова Ю.С.

Приложение 1

к Приказу от 22.05.2023 № 18-д

**План-график**

**комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** |
| **1. Организационно–управленческое обеспечение условий реализации ФОП ДО** | | | |
| 1.1. | Проведение совещаний с педагогами «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО» | Май-Июль 2023г | Заведующий Евдокимова Ю.С. |
| 1.2. | Разработка внутренней оценки качества по готовности к введению ФОП ДО | Июнь 2023г | Заведующий Евдокимова Ю.С., заместитель заведующего по ВиМР Гулякина Н.А. |
| 1.3. | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению ФОП ДО | Июнь 2023г | Заведующий Евдокимова Ю.С., заместитель заведующего по ВиМР Гулякина Н.А. |
| **2. Нормативное обеспечение условий реализации ФОП ДО** | | | |
| 2.1. | Пролонгирование локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО) | Май-Июль 2023г | Заведующий Евдокимова Ю.С. |
| 2.2. | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы дошкольного образования и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности. | Август 2023г | Заведующий Евдокимова Ю.С. |
| 2.3. | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП ДО. | Август 2023г | Заведующий Евдокимова Ю.С. |
| **3. Кадровое обеспечение условий реализации ФОП ДО** | | | |
| 3.1. | Анализ укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадрового дефицита | Май-Июль 2023г | Заведующий Евдокимова Ю.С. |
| 3.2. | Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО. | Июнь 2023г | Заместитель заведующего по ВиМР Гулякина Н.А. |
| 3.3. | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО | Июнь – Август 2023г | Заместитель заведующего по ВиМР Гулякина Н.А. |
| **4. Методическое обеспечение условий реализации ФОП ДО** | | | |
| 4.1. | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО | Июнь 2023г | Заместитель заведующего по ВиМР Гулякина Н.А. |
| 4.2. | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО: разработка и утверждение календарно - тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год. | Июнь – Август 2023г | Заместитель заведующего по ВиМР Гулякина Н.А., рабочая группа |
| 4.3. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФОП ДО. | Июнь – Август 2023г | Заместитель заведующего по ВиМР Гулякина Н.А. |
| **5. Материально-техническое обеспечение условий реализации ФОП ДО** | | | |
| 5.1. | Анализ ресурсного обеспечения МКДОУ д/с № 15 в соответствии с требованиями ФОП ДО и методическими рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования. | Июнь 2023г | Заведующий Евдокимова Ю.С. |
| 5.2. | Обеспечение дефицита оснащенности РППС МКДОУ д/с № 15 в соответствии с требованиями ФОП ДО и методическими рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования. | Июнь – Август 2023г | Заведующий Евдокимова Ю.С. |
| 5.3. | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО | Июнь – Август 2023г | Заведующий Евдокимова Ю.С.,  заместитель заведующего по ВиМР Гулякина Н.А. |
| 5.4. | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов по реализации ФОП ДО. | Июнь – Август 2023г | Специалист по закупкам |